# BIÊN BẢN HỌP ĐỀ TÀI

Ngày 06/05/2021

Thành phần:

- HCMGIS: Anh Phạm Đức Thịnh

- CEFURDS: Cô Quỳnh Trân, thầy Hoàng Trương, thầy Văn San, Như Khánh và Quốc Trung.

Người ghi biên bản: Vương Quốc Trung

**Nội dung:**

# 1. Kinh phí đề tài

- Anh Thịnh đã chuyển mẫu hợp đồng dành cho các chuyên gia đến Trung.

- Khánh và Trung sẽ biên soạn lại hợp đồng cho các chuyên gia thực hiện các chuyên đề. Hợp đồng phải dựa theo công việc của từng chuyên gia và theo giai đoạn.

- Kế toán của CEFURDS sẽ đi đóng thuế cho các chuyên gia sau khi đã ký hợp đồng.

# 2. Nội dung khoa học

- HCMGIS đã chuyển lại file dữ liệu về các thông tin như cầu, các công trình tôn giáo, nhà hàng, khách sạn, siêu thị, chợ, các cơ quan hành chính lên nhóm trên zalo. Trung sẽ kiểm tra lại các thông tin mà anh Thịnh đã gửi.

- Trung sẽ chuyển file tên đường, cầu, công viên và đường, hẻm đủ chuẩn chưa có tên, tên tạm ở giai đoạn 1 cho HCMGIS, để HCMGIS số hóa dữ liệu lên file GIS.

- HCMGIS sẽ làm trước một bản demo, sau đó các thành viên sẽ góp ý để hoàn thiện.

- HCMGIS sẽ lên kế hoạch phỏng vấn các sở ban ngành để lấy thông tin viết nội dung phân tích, đánh giá hiện trạng ứng dụng GIS vào công tác quản lý, quy hoạch đặt, đổi tên đường, công trình công cộng tại Thành phố Hồ Chí Minh của chuyên đề 1: Nghiên cứu, lựa chọn giải pháp công nghệ xây dựng WebGIS phục vụ quản lý và công bố thông tin, hỗ trợ quy hoạch, đặt đổi tên đường, công trình công cộng tại Thành phố Hồ Chí Minh. CEFURDS hỗ trợ giấy giới thiệu và cô Trân, thầy Trương, thầy San sẽ tham gia cùng với HCMGIS để phỏng vấn các cơ quan ban ngành có liên quan với đề tài trong việc ứng dụng GIS trong công tác quản lý hệ thống giao thông và tên đường.

- CEFURDS sẽ thực hiện chi tiết hóa các nội dụng thuộc tính sau:

+ Cần chi tiết hóa nội dung lịch sử, nhân vật lịch sử của đối tượng đường đã có tên. Ví dụ nhân vật lịch sử sẽ có chi tiết thêm các thuộc tính là năm sinh, năm mất, công trạng,…. (trang 40 của file thuyết minh)

+ Cần chi tiết hóa nội dung lịch sử, nhân vật lịch sử của đối tượng tên cầu (trang 40 của file thuyết minh).

+ Cần chi tiết hóa nội dung lịch sử, nhân vật lịch sử của đối tượng tên công viên công trình công cộng (trang 40 của file thuyết minh).

+ Cần chi tiết hóa nội dung lịch sử, nhân vật lịch sử của đối tượng đường có tên tạm, đường chưa có tên và các hẻm đủ chuẩn cho việc đặt tên đường nhưng vẫn chưa thành đường (trang 40 của file thuyết minh).

+ Cần chi tiết hóa nội dung lịch sử của đối tượng danh sách các nhân vật lịch sử, địa danh dự kiến bổ sung vào quỹ tên đường (trang 40 của file thuyết minh).

+ Cần chi tiết hóa nội dung tên Mẹ Việt Nam Anh hùng đã mất được truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng bao gồm những thuộc tính nào? (trang 40 của file thuyết minh).

+ Cần chi tiết hóa nội dung thông tin lịch sử của đối tượng điểm giá trị lịch sử, điểm giá trị di sản, điểm giá trị đời sống văn hóa, điểm giá trị về tôn giáo, chức năng giao thông, điểm giá trị về đời sống kinh tế, điểm giá trị giáo dục, y tế, điểm giá trị về hành chỉnh khoa học (trang 40 và 41 của file thuyết minh).

+ CEFURDS xem lại các thuộc tính khác cần chi tiết hóa không?

- HCMGIS sẽ dựa trên những thông tin mà CEFURDS đã chi tiết hóa để xây dựng bảng excel.

**HẾT**